## 2021 год
Приложение 2
Ежеквартальный отчет о ходе реализации государственной программы Волгоградской области
Наименование государственной программы Волгоградской области: "Развитие культуры в Волгоградской области"
Отчетный период: январь - декабрь 2021 г.
Наименование учреждения: ГБУК "Волгоградская областная детская художественная галерея"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события государственной программы | Предусмотренные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Израсходовано на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактический результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятий, событий) | Плановый срок наступления контрольного события (дата) | Фактический срок наступления контрольного события (дата) | Причины невыполнения срока контрольного события
[7 empty] | Всего | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом) |  |  | внебюджетные источники
|  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
1. | Оказание музейных и библиотечных услуг, книгоиздание, обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
1.1. | Субсидирование государственных бюджетных учреждений культуры "Волгоградский областной краеведческий музей", "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта", "Интерактивный музей" Россия-Моя история" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
1.2. | Субсидирование библиотек и государственных бюджетных учреждений культуры "Издатель", "Волгоградский планетарий" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели, а также обеспечение деятельности государственных казенных библиотек | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
1.3. | Обеспечение деятельности государственных казенных архивов и осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
| Выполнение государственного задания бюджетными учреждениями культуры "Волгоградский областной краеведческий музей", "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта", "Интерактивный музей" Россия – Моя история" , "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького", "Издатель", "Волгоградский планетарий" и плана-задания казенными библиотеками и архивами (отчет по госзаданию/плану-заданию за предыдущий год) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-01-15
| Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" | 14039.4 | 0 | 14039.4 | 0 | 0 | 14023 | 0 | 14023 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
2. | Развитие исполнительского и изобразительного искусства, нематериального культурного наследия, кинопроката и кинопоказа, художественного образования и детского творчества | 14039.4 | 0 | 14039.4 | 0 | 0 | 14023 | 0 | 14023 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
2.1. | Субсидирование государственных театрально-концертных учреждений, государственных бюджетных учреждений культуры "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий", "Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова", "Волгоградская областная детская художественная галерея", государственного автономного учреждения культуры Волгоградской области "Агентство развития туризма и социокультурных проектов" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | 14039.4 |  | 14039.4 |  |  | 14023 |  | 14023 |  |  | 1.«Защитникам Сталинграда посвящается» - выставка детских рисунков, посвящённая 78 – ой годовщине победы в Сталинградской битве, в выставочном зале ГБУК "ВОДХГ", с 01.02.2021 по 24.02.2021. 2. «Чёрное море моё» - передвижная выставка детских рисунков, посвященная воссоединению Крыма с Россией в ДК п. Кузьмичи, Городищенского района с 18. 03.2021 по 18.04.2021. 3. «Золотая палитра» - 6 областной фестиваль детского художественного творчества и итоговая выставка в выставочном зале ГБУК "ВОДХГ" с 02.04.2021 - 29.04.2021. 4. "Мир Пушкина. Рисуют дети Китая" - передвижная выставка детских рисунков в ДК Быково с 27.04.2021 - 27.06.2021. 5. "Под большим шатром голубых небес" - выставка детских рисунков по итогам Всероссийского конкурса, посвящённого 800 - летию князя Александра Невского в выставочном зале ГБУК "ВОДХГ" с 01.05.2021 по 02.06.2021. 6. "Волгоград. Город в котором тепло" - выставка по итогам Международного конкурса детского художественного творчества в высставочном зале ГБУК "ВОДХГ" с 01.09.2021 по 01.10.2021 . "За кулисами цирка" - персональная выставка волгоградского фотохудожника Вигена Аветисяна с 05.10.2021 по 20.01.2022 в зале ГБУК "ВОДХГ"; 8 "Слово о родном крае" - выставка детских рисунков посвящённая 100 - летию Волгоградского отделения Союза писателей России в ДК п. Кузьмичи Городищенского района с 02.12.2021 - по 20.01.2022. | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х
2.2. | Субсидирование государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский областной центр народного творчества" (далее именуется - ЦНТ) на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
2.3. | Субсидирование государственного образовательного бюджетного учреждения культуры высшего образования (далее именуется - ГОБУК ВО) "Волгоградский государственный институт искусств и культуры" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
3. | Проведение крупномасштабных мероприятий в сфере культуры, посвященных юбилейным датам истории и культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
3.1. | Субсидирование на иные цели учреждений на проведение крупномасштабных мероприятий в сфере культуры, посвященных юбилейным датам истории и культуры | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
4. | Региональный проект "Обеспечение качествен-но нового уровня разви-тия инфраструктуры в сфере культуры" ("Культурная среда") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
4.1. | Субсидирование на проведение капитального ремонта (в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации) здания театра и вспомогательного корпуса государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский театр юного зрителя", расположенных по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 42 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
5. | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
5.1. | Создание виртуальных концертных залов | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Х | Х | Х
| Выполнение государственного задания государственными театрально-концертными учреждениями, государственными бюджетными учреждениями культуры "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий", "Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова", "Волгоградская областная детская художественная галерея", "Волгоградский областной центр народного творчества", "Волгоградский государственный институт искусств и культуры" (отчет по госзаданию за предыдущий год) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-01-15
| Представление субсидий на проведение капитального ремонта (в том числе на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации) здания театра и вспомогательного корпуса государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский театр юного зрителя", расположенных по адресу: Волгоград, Рабоче – Крестьянская ул, д. 42 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-31
| Представление субсидий государственным учреждениям, муниципальным образованиям Волгоградской области на создание виртуальных концертных залов в рамках регионального проекта "Цифровая культура" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-31
| Итого по государственной программе: | 14039.4 | 0 | 14039.4 | 0 | 0 | 14023 | 0 | 14023 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
| Руководитель |  |  |  |  | Скорова А.Н.
|  |  | (подпись) |  |  | (ФИО)
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Ляшова И.М.
|  |  | (подпись) |  |  | (ФИО)
| Исполнитель |  |  |  |  | Смирнова Л.П. |  |  | телефон 38 - 75 - 16
|  |  | (подпись) |  |  | (ФИО)
М.П.
__________________________________________
Форма отчета имеет ежеквартальную периодичность - январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь.